## Notice
NOTICE, OUTIL SMIT DE GESTION FINANCIÈRE DE CHANTIER
Cet outil sert au chef de projet à piloter mensuellement les finances d'un chantier de construction : budget, engagements, facturation, plus-values et moins-values, prévision fin de chantier (PFC), cash-flow et marge. Il est conçu pour être mis à jour chaque mois, en parallèle de la situation adressée au maître d'ouvrage (MO).
À quoi sert chaque feuille
Paramètres = données de base du chantier et listes utilisées dans tout le classeur. Budget = budget adjugé par position CFC, ventilé en Salaires / Matériaux / Inventaire / Tiers (SMIT). Engagements = journal des contrats et commandes passés aux entreprises. Facturation = situations mensuelles émises au MO. Régie-PV-MV = suppléments, plus-values, moins-values et réclamations. Prévision = prévision fin de chantier (PFC) et marge prévue par position. Cash-flow = suivi de la facturation et des encaissements dans le temps. Dashboard = indicateurs de synthèse avec feux tricolores. Analyse = contrôles automatiques qui signalent les points à vérifier.
Routine mensuelle en 5 étapes
1. Mettre à jour la feuille Engagements : ajouter les nouveaux contrats, commandes et avenants du mois (montant engagé par position CFC et famille SMIT).
2. Mettre à jour la feuille Facturation : saisir la nouvelle situation émise au MO (montant HT du mois) et pointer les paiements reçus.
3. Mettre à jour la feuille Régie-PV-MV : ajouter les nouvelles demandes, en faire évoluer le statut (annoncé, accepté ou refusé).
4. Réviser la feuille Prévision : ajuster le reste à engager et les risques/aléas de chaque position selon l'avancement réel constaté sur le chantier.
5. Contrôler le Dashboard et la feuille Analyse : vérifier les feux tricolores et traiter chaque ALERTE avant de clôturer la situation du mois.
Code couleur
Fond jaune pâle : cellule de SAISIE. C'est une donnée d'entrée (date, montant, libellé, statut) que le chef de projet renseigne ou corrige chaque mois.
Fond gris très clair (ou blanc) : cellule CALCULÉE. Le résultat provient d'une formule Excel et ne doit jamais être saisi ou écrasé à la main.
Fond bleu foncé, texte blanc : en-tête de tableau ou de section.
Avertissement sur la ventilation SMIT
La ventilation Salaires / Matériaux / Inventaire / Tiers (SMIT) utilisée ici est une interprétation générique, fournie à titre d'exemple. Elle doit impérativement être adaptée au plan comptable et aux rubriques internes propres à chaque entreprise avant toute utilisation en conditions réelles. Les pourcentages de répartition par position CFC de la feuille Budget sont des exemples et n'ont pas de valeur normative.
Ajouter des lignes dans un journal (Engagements, Régie-PV-MV, Facturation)
Les feuilles Engagements et Régie-PV-MV contiennent 30 lignes vides pré-formatées et pré-validées (listes déroulantes) sous les données d'exemple : saisis les nouvelles lignes dans cette zone prévue, au-dessus de la ligne TOTAL ou du récapitulatif, pour que les formules (SUMIFS, cumuls, totaux) les prennent automatiquement en compte. La feuille Facturation contient déjà une ligne par mois du chantier jusqu'à juin 2027 : il suffit de compléter le montant HT et le paiement du mois concerné, au-dessus de la ligne TOTAL.
Noms des onglets sans accents
Les noms des onglets (Parametres, Prevision, Regie-PV-MV) sont volontairement écrits sans accents : Excel utilise ces noms tels quels dans toutes les formules du classeur, et les accents dans un nom d'onglet sont une source classique d'erreurs si le fichier change de version d'Excel, de système d'exploitation ou de paramètres régionaux.
Compatibilité Excel / LibreOffice
La feuille Analyse utilise la fonction TEXTJOIN pour lister les positions concernées par chaque contrôle : elle nécessite Excel 2019 ou plus récent (Excel 365 inclus), ou LibreOffice Calc. Avec une version antérieure d'Excel, ces messages détaillés n'afficheront pas de texte, mais le résultat OK / ALERTE reste correct.
TVA sur les situations et le décompte final
Sur les situations intermédiaires, la TVA est calculée sur le montant net après retenue de garantie (pratique appliquée dans cet outil). Au décompte final, elle se calcule sur le montant total, retenue restituée comprise (pratique TVA courante dans le bâtiment, cf. Actu-TVA n° 76 ; à confirmer dans tous les cas avec la fiduciaire du mandat, les pratiques pouvant varier selon les contrats).

## Parametres
PARAMÈTRES DU CHANTIER |  |  | POSITIONS CFC (LISTE DE VALIDATION)
|  |  | CFC | Libellé
Nom du chantier | Résidence Les Tilleuls |  | 201 | Fouilles et terrassements
Maître d'ouvrage (MO) | Coopérative immobilière Le Tilleul, Lausanne |  | 211 | Maçonnerie et béton armé
Adresse | Chemin des Tilleuls 12-18, 1004 Lausanne |  | 212 | Dalles et planchers béton
Chef de projet | Julien Rey |  | 213 | Construction métallique
Date d'arrêté de la situation | 2026-08-31 |  | 214 | Échafaudages
Prix de vente total HT (CHF) | 8000000 |  | 221 | Fenêtres et portes extérieures
Marge initiale visée (%) | 5.4% |  | 222 | Fermetures, volets et stores
Durée totale du chantier (mois) | 18 |  | 224 | Étanchéité toiture
TAUX ET RÈGLES FINANCIÈRES |  |  | 226 | Ferblanterie
Taux de TVA | 8.1% |  | 228 | Isolation périphérique façade
Taux de retenue de garantie | 10% |  | 230 | Installations électriques
Plafond de retenue (% du prix de vente) | 2% | usuel à la réception, selon contrat | 240 | Chauffage, ventilation, CVC
|  |  | 250 | Installations sanitaires
|  |  | 260 | Ascenseur
CALENDRIER DU CHANTIER (18 MOIS) |  |  | 271 | Plâtrerie
N° | Mois | Libellé | 272 | Serrurerie
1 | 2026-01-01 | Janvier 2026 | 273 | Menuiserie intérieure
2 | 2026-02-01 | Février 2026 | 281 | Chapes
3 | 2026-03-01 | Mars 2026 | 282 | Revêtements de sol
4 | 2026-04-01 | Avril 2026 | 284 | Carrelages
5 | 2026-05-01 | Mai 2026 | 285 | Peinture
6 | 2026-06-01 | Juin 2026 | 287 | Nettoyage de fin de chantier
7 | 2026-07-01 | Juillet 2026 | 299 | Divers, travaux imprévus (hors bordereau)
8 | 2026-08-01 | Août 2026
9 | 2026-09-01 | Septembre 2026
10 | 2026-10-01 | Octobre 2026
11 | 2026-11-01 | Novembre 2026
12 | 2026-12-01 | Décembre 2026
13 | 2027-01-01 | Janvier 2027
14 | 2027-02-01 | Février 2027
15 | 2027-03-01 | Mars 2027
16 | 2027-04-01 | Avril 2027
17 | 2027-05-01 | Mai 2027
18 | 2027-06-01 | Juin 2027

## Budget
BUDGET PAR POSITION CFC (VENTILATION SMIT)
CFC | Libellé | Prix de vente adjugé | Budget initial S | Budget initial M | Budget initial I | Budget initial T | Total ventilation SMIT | Avenants budget | Budget corrigé | Marge initiale | % Marge
201 | Fouilles et terrassements | 652900 | 214800 | 184100 | 122700 | 92100 |  | 0
211 | Maçonnerie et béton armé | 1218700 | 401000 | 343700 | 229100 | 171800 |  | 30000
212 | Dalles et planchers béton | 522300 | 171800 | 147300 | 98200 | 73700 |  | 0
213 | Construction métallique | 304700 | 100200 | 85900 | 57300 | 43000 |  | 15000
214 | Échafaudages | 104500 | 34400 | 29500 | 19600 | 14700 |  | 0
221 | Fenêtres et portes extérieures | 478800 | 67500 | 202500 | 22500 | 157600 |  | 10000
222 | Fermetures, volets et stores | 130600 | 18400 | 55200 | 6100 | 43000 |  | 0
224 | Étanchéité toiture | 217600 | 30700 | 92100 | 10200 | 71600 |  | 0
226 | Ferblanterie | 104500 | 14700 | 44200 | 4900 | 34400 |  | 0
228 | Isolation périphérique façade | 391700 | 55200 | 165700 | 18400 | 128900 |  | 0
230 | Installations électriques | 652900 | 30700 | 61400 | 12300 | 509300 |  | 0
240 | Chauffage, ventilation, CVC | 609400 | 28600 | 57300 | 11500 | 475400 |  | 0
250 | Installations sanitaires | 522300 | 24600 | 49100 | 9800 | 407500 |  | 0
260 | Ascenseur | 261200 | 12300 | 24600 | 4900 | 203700 |  | 0
271 | Plâtrerie | 348200 | 81800 | 114600 | 32700 | 98200 |  | -5000
272 | Serrurerie | 174100 | 40900 | 57300 | 16400 | 49100 |  | 0
273 | Menuiserie intérieure | 304700 | 71600 | 100200 | 28600 | 86000 |  | 0
281 | Chapes | 217600 | 51200 | 71600 | 20500 | 61300 |  | 0
282 | Revêtements de sol | 304700 | 71600 | 100200 | 28600 | 86000 |  | 0
284 | Carrelages | 174100 | 40900 | 57300 | 16400 | 49100 |  | 0
285 | Peinture | 217600 | 51200 | 71600 | 20500 | 61300 |  | 0
287 | Nettoyage de fin de chantier | 86900 | 20400 | 28600 | 8200 | 24400 |  | 0
TOTAL | Toutes positions CFC
Contrôle : colonne Total ventilation (H) intacte, non écrasée par une valeur collée ?

## Engagements
ENGAGEMENTS (CONTRATS, COMMANDES, AVENANTS)
Récapitulatif par position CFC
CFC | Libellé | Budget corrigé | Engagé total | Écart | % Engagé
299 | Divers, travaux imprévus (hors bordereau) | 0
TOTAL | Toutes positions CFC, hors bordereau inclus
Journal des engagements
Date | Fournisseur / sous-traitant | Description | CFC | Famille SMIT | Montant engagé | Type
2026-01-15 | Terrassement Dupont SA | Fouilles générales et évacuation | 201 | T | 420000 | contrat initial
2026-02-01 | Béton Frais Vaudois SA | Fourniture béton et armatures | 211 | M | 850000 | contrat initial
2026-03-01 | Coffrages Romands Sarl | Location coffrages voiles et dalles | 211 | I | 180000 | commande
2026-04-15 | Béton Frais Vaudois SA | Renfort armature suite étude de sol | 211 | M | 200000 | avenant
2026-05-01 | Métal Constructions SA | Charpente métallique et acier | 213 | T | 260000 | contrat initial
2026-06-10 | Métal Constructions SA | Passerelle accès complémentaire | 213 | T | 55000 | avenant
2026-05-20 | Menuiserie Alu Lémanique Sarl | Fenêtres et portes-fenêtres alu | 221 | T | 410000 | contrat initial
2026-06-01 | Étanch'Toit SA | Étanchéité toiture plate | 224 | T | 195000 | contrat initial
2026-06-15 | Isolfaçade Sarl | Isolation périph. et crépi façade | 228 | T | 340000 | contrat initial
2026-02-01 | Élec Plus SA | Installations électriques courant fort/faible | 230 | T | 560000 | contrat initial
2026-07-01 | Élec Plus SA | Complément tableaux électriques | 230 | M | 25000 | commande
2026-03-01 | Thermoclim Sarl | Production chaleur et ventilation CVC | 240 | T | 540000 | contrat initial
2026-03-15 | Sanit Plus SA | Installations sanitaires | 250 | T | 465000 | contrat initial
2026-04-01 | Ascenseurs Suisse SA | Fourniture et pose ascenseur | 260 | T | 240000 | contrat initial
2026-06-01 | Plâtrerie Générale Sarl | Cloisons et faux-plafonds | 271 | T | 300000 | contrat initial
2026-07-01 | Serrurerie Métal Art SA | Portes palières et mains courantes | 272 | T | 150000 | contrat initial
2026-07-15 | Menuiserie Bois Intérieur Sarl | Portes intérieures et agencements | 273 | T | 270000 | contrat initial
2026-06-20 | Chapes Rapides SA | Chapes ciment tous niveaux | 281 | T | 190000 | contrat initial
2026-07-20 | Sols Design Sarl | Parquet et revêtements de sol | 282 | T | 260000 | contrat initial
2026-08-01 | Peinture Facile Sarl | Peinture intérieure première couche | 285 | T | 95000 | contrat initial
2026-07-25 | Divers Sarl | Travaux imprévus divers hors bordereau | 299 | S | 8500 | commande

## Facturation
FACTURATION, SITUATIONS MENSUELLES AU MAÎTRE D'OUVRAGE
Mois | N° situation | Montant HT situation | Retenue de garantie 10% | Net HT | TVA 8.1% | TTC | Payé | Date de paiement | Facturé cumulé
2026-01-01 | 1 | 60000 |  |  |  |  | Oui | 2026-03-02
2026-02-01 | 2 | 140000 |  |  |  |  | Oui | 2026-03-30
2026-03-01 | 3 | 310000 |  |  |  |  | Oui | 2026-04-30
2026-04-01 | 4 | 480000 |  |  |  |  | Oui | 2026-05-29
2026-05-01 | 5 | 620000 |  |  |  |  | Oui | 2026-06-30
2026-06-01 | 6 | 680000 |  |  |  |  | Oui | 2026-07-30
2026-07-01 | 7 | 640000 |  |  |  |  | Non
2026-08-01 | 8 | 590000 |  |  |  |  | Non
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
2027-04-01
2027-05-01
2027-06-01
TOTAL

## Regie-PV-MV
RÉGIE, PLUS-VALUES, MOINS-VALUES ET RÉCLAMATIONS
Récapitulatif par statut
Total accepté (CHF) |  |  | Total en attente, annoncé (CHF) |  |  | Total refusé (CHF)
Date | Référence | Description | Type | CFC | Montant vente | Coût estimé | Statut | Inclus dans PFC
2026-02-10 | REG-001 | Renfort armature fondations suite étude de sol | régie | 211 | 35000 | 28000 | accepté
2026-03-05 | REG-002 | Modification tracé gaines techniques CVC | plus-value | 240 | 18000 | 14000 | accepté
2026-03-20 | REG-003 | Suppression cloison technique buanderie | moins-value | 271 | -6000 | -4500 | accepté
2026-04-02 | REG-004 | Balcons supplémentaires attique | offre complémentaire | 213 | 42000 | 33000 | accepté
2026-04-18 | REG-005 | Réclamation retard livraison fenêtres | réclamation | 221 | 0 | 5000 | refusé
2026-05-10 | REG-006 | Store extérieur supplémentaire terrasse | plus-value | 222 | 9500 | 7000 | accepté
2026-05-25 | REG-007 | Revêtement de sol upgrade parquet chêne | offre complémentaire | 282 | 22000 | 17500 | annoncé
2026-06-08 | REG-008 | Agencement menuiserie complémentaire cuisines | offre complémentaire | 273 | 28000 | 21000 | annoncé
2026-06-22 | REG-009 | Régie déblaiement terre polluée imprévue | régie | 201 | 12000 | 12000 | accepté
2026-07-14 | REG-010 | Réclamation fissures enduit façade | réclamation | 228 | 0 | 8000 | annoncé
2026-07-30 | REG-011 | Ascenseur option cabine design | plus-value | 260 | 15000 | 11000 | refusé

## Prevision
PRÉVISION FIN DE CHANTIER (PFC) ET MARGE PRÉVUE
CFC | Libellé | Budget corrigé | Engagé | Reste à engager | Risques / aléas | PFC (fin de chantier) | Écart au budget corrigé | Suppl. acceptés rattachés | Prix de vente corrigé | Marge prévisionnelle | % Marge prévisionnelle | Marge initiale (réf.) | % Marge initiale (réf.) | Écart de marge (points) | Clé de tri (départage)
|  |  |  | 199500 | 2500
|  |  |  | 40000 | 15000
|  |  |  | 486100 | 2000
|  |  |  | 10000 | 5000
|  |  |  | 103100 | 400
|  |  |  | 50600 | 1800
|  |  |  | 120200 | 500
|  |  |  | 10000 | 800
|  |  |  | 100200 | 400
|  |  |  | 28200 | 1500
|  |  |  | 29600 | 2500
|  |  |  | 30000 | 20000
|  |  |  | 25700 | 2000
|  |  |  | 5800 | 1000
|  |  |  | 22500 | 1300
|  |  |  | 13400 | 700
|  |  |  | 17100 | 1100
|  |  |  | 14900 | 800
|  |  |  | 26400 | 1100
|  |  |  | 168600 | 700
|  |  |  | 108500 | 800
|  |  |  | 85700 | 300
299 | Divers, travaux imprévus (hors bordereau) | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
TOTAL | Toutes positions CFC, hors bordereau inclus

## Cash-flow
CASH-FLOW, FACTURATION ET ENCAISSEMENTS (18 MOIS)
Mois | N° | Facturation planifiée HT | Facturation réelle HT | Cumul planifié | Cumul réel | Encaissements TTC | % Planifié (saisie)
2026-01-01 | 1 | [5 empty] | 1
2026-02-01 | 2 | [5 empty] | 2
2026-03-01 | 3 | [5 empty] | 4
2026-04-01 | 4 | [5 empty] | 6
2026-05-01 | 5 | [5 empty] | 8
2026-06-01 | 6 | [5 empty] | 9
2026-07-01 | 7 | [5 empty] | 9
2026-08-01 | 8 | [5 empty] | 8
2026-09-01 | 9 | [5 empty] | 8
2026-10-01 | 10 | [5 empty] | 7
2026-11-01 | 11 | [5 empty] | 6
2026-12-01 | 12 | [5 empty] | 6
2027-01-01 | 13 | [5 empty] | 6
2027-02-01 | 14 | [5 empty] | 5
2027-03-01 | 15 | [5 empty] | 4
2027-04-01 | 16 | [5 empty] | 4
2027-05-01 | 17 | [5 empty] | 4
2027-06-01 | 18 | [5 empty] | 3
Formulas:
Encaissements TTC = SUMIFS(Facturation!$G4:G21,Facturation!$H4:H21,"Oui",Facturation!$I4:I21,">="&[Mois],Facturation!$I4:I21,"<"&EDATE([Mois],1))

## Dashboard
DASHBOARD, SYNTHÈSE DU CHANTIER
PRIX DE VENTE CORRIGÉ (CHF)
PFC TOTALE, PRÉVISION FIN DE CHANTIER (CHF)
MARGE PRÉVISIONNELLE (CHF)
MARGE PRÉVISIONNELLE (%)
DÉRIVE DE MARGE VS MARGE INITIALE (POINTS)
% ENGAGÉ (ENGAGÉ TOTAL / BUDGET CORRIGÉ)
% FACTURÉ (FACTURÉ CUMULÉ / VENTE CORRIGÉE)
AVANCEMENT TEMPS (MOIS ÉCOULÉS / DURÉE TOTALE)
MARGE VISÉE (PARAMÈTRES, %)
Statut global marge
Légende, règles des feux tricolores
ROUGE | Marge prévisionnelle totale négative : le chantier finirait à perte.
ORANGE | Dérive de marge inférieure à -1 point par rapport à la marge initiale (dégradation signée, pas une simple valeur absolue).
VERT | Aucune des deux conditions ci-dessus : situation sous contrôle.
Top 5 des écarts PFC vs budget (par position CFC, des économies peuvent apparaître)
Rang | CFC | Libellé | Écart (CHF)
1
2
3
4
5

## Analyse
ANALYSE, CONTRÔLES AUTOMATIQUES
N° | Contrôle | Valeur constatée | Référence / seuil | Résultat | Message
1 | Positions avec engagé supérieur au budget corrigé
2 | Facturé cumulé supérieur à l'engagé total (global)
3 | Position sans budget (hors bordereau) mais avec engagements
4 | Suppléments en attente (statut annoncé) supérieurs à 2% de la vente
5 | Retenue de garantie réellement appliquée vs plafond contractuel
6 | Marge prévisionnelle globale inférieure à 50% de la marge initiale