Contenu basé sur la SIA 118, norme payante restituée de mémoire : vérifier le texte officiel et le contrat avant tout usage contractuel.

CHECKLIST DE RÉCEPTION D'OUVRAGE

Norme SIA 118, édition 2013

Cette checklist structure la réception d'ouvrage d'un chantier soumis à la norme SIA 118 « Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction » (édition 2013). Elle couvre les trois temps de la réception : avant, pendant et après. Coche chaque case au fur et à mesure et complète la colonne remarque pour tracer les écarts.

# Avant la réception

|  | Item à vérifier | Remarque |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Demande de réception reçue de l'entrepreneur, par écrit et datée |  |
| ☐ | Convocation envoyée à toutes les parties concernées (MO, direction des travaux, mandataires, entrepreneur) avec délai de préavis suffisant |  |
| ☐ | Plans conformes à l'exécution réunis et vérifiés (mise à jour des dernières modifications de chantier) |  |
| ☐ | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) réuni : notices techniques, fiches produits, schémas d'installation |  |
| ☐ | Attestations et certificats de conformité réunis (électricité, gaz, protection incendie, étanchéité selon corps de métier) |  |
| ☐ | Protocoles d'essais et de mise en service réunis (installations techniques CVSE, ascenseurs) |  |
| ☐ | Pré-visite interne effectuée par la direction des travaux avant la date officielle de réception |  |
| ☐ | Liste des réserves connues de la pré-visite transmise à l'entrepreneur pour correction avant la réception officielle |  |
| ☐ | Nettoyage de fin de chantier planifié et confirmé avant la date de réception |  |

# Pendant la réception

|  | Item à vérifier | Remarque |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vérification commune de l'ouvrage effectuée avec toutes les parties convoquées présentes ou représentées |  |
| ☐ | Chaque local ou lot technique parcouru et contrôlé selon une liste systématique (pas au hasard) |  |
| ☐ | Essais de fonctionnement des installations techniques observés en présence de la direction des travaux |  |
| ☐ | Relevé des défauts constaté consigné au fur et à mesure de la visite (voir tableau ci-dessous) |  |
| ☐ | Décision prise et motivée : réception acceptée, refusée ou acceptée avec réserves |  |
| ☐ | Date de fin de délai de réfection des réserves fixée et communiquée à l'entrepreneur |  |

## Relevé des défauts constatés lors de la vérification commune

Une ligne par défaut relevé pendant la visite de réception. La ligne ci-dessous est un exemple à remplacer.

| N° | Local | Description du défaut | Délai de réfection | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Séjour, 2e étage appt 201 | Éclat de peinture sur l'arête du mur nord (exemple à remplacer) | 30 jours | Entreprise peinture |

## Décision de réception

| Décision | Cocher |
| --- | --- |
| Réception acceptée sans réserve | ☐ |
| Réception acceptée avec réserves | ☐ |
| Réception refusée | ☐ |

Date de la vérification commune : .........................    Date limite de réfection des réserves : .........................

# Après la réception

|  | Item à vérifier | Remarque |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Procès-verbal de réception rédigé et signé par toutes les parties présentes |  |
| ☐ | Copie du PV de réception transmise à l'entrepreneur et archivée dans le dossier projet |  |
| ☐ | Avis des défauts formalisé par écrit pour tout défaut constaté après la réception, dans les délais contractuels |  |
| ☐ | Date de début du délai de garantie de 2 ans enregistrée pour chaque lot réceptionné |  |
| ☐ | Défauts cachés : les défauts cachés doivent être avisés immédiatement après leur découverte, au plus tard dans les 5 ans dès la réception (délai de prescription) |  |
| ☐ | Conditions de libération de la retenue de garantie vérifiées (pourcentage retenu, durée, sûreté de remplacement possible selon le contrat) |  |
| ☐ | Sûreté de remplacement (garantie bancaire) demandée si la retenue en espèces doit être libérée par anticipation |  |
| ☐ | Suivi des réfections des réserves organisé avec délais et responsables nommés |  |
| ☐ | Réception des réfections planifiée une fois les travaux de correction annoncés terminés par l'entrepreneur |  |
| ☐ | Clôture administrative du dossier de réception effectuée une fois toutes les réserves levées |  |

Rappel des délais clés : le délai de garantie court dès la réception (2 ans pour les défauts constatés dans ce délai) ; les défauts cachés doivent être avisés immédiatement après leur découverte, au plus tard dans les 5 ans dès la réception (délai de prescription). La libération de la retenue de garantie contre une sûreté de remplacement est possible selon les conditions du contrat : vérifie le pourcentage retenu et la durée prévue.