## Notice
Matrice des risques projet : mode d'emploi
1 | Cet outil sert à recenser, coter et suivre les risques d'un projet de construction, de l'étude jusqu'à la réception.
2 | Un risque par ligne dans la feuille Registre : décris-le comme un événement possible, pas comme un constat déjà survenu.
3 | Cote la probabilité et l'impact avec les échelles ci-dessous (1 à 5 chacune) : ne pas écraser la colonne criticité, elle se calcule seule.
4 | Choisis la stratégie de traitement dans la liste déroulante : éviter, réduire, transférer ou accepter, puis détaille les mesures concrètes.
5 | Mets à jour le statut (ouvert, en cours, clos) à chaque séance de coordination : la feuille Matrice ne compte que les risques non clos.
6 | La feuille Matrice te donne en un coup d'œil où se concentrent les risques non clos du projet, par croisement probabilité x impact.
7 | Revois le registre à chaque jalon du projet (études, appel d'offres, exécution, réception) : un risque clos peut en faire apparaître un autre.
8 | Un risque en zone rouge exige une mesure immédiate et un responsable nommé, pas seulement une ligne de texte.
9 | Ne supprime jamais une ligne close : garde l'historique, il sert à l'analyse de fin de projet et aux projets suivants.
10 | Cet outil ne remplace pas une analyse de risques contractuelle exigée par un mandat (SIA, marché public) : adapte-le au cahier des charges.
Échelle de probabilité (1 à 5)
Niveau | Définition
1 : Très improbable | N'est quasiment jamais observé sur ce type de projet.
2 : Improbable | Peut survenir mais reste rare dans l'expérience du secteur.
3 : Possible | Se produit régulièrement sur des projets comparables.
4 : Probable | Déjà rencontré sur la plupart des projets similaires.
5 : Quasi certain | Se produira presque sûrement sans action préventive.
Échelle d'impact (1 à 5)
Niveau | Définition
1 : Négligeable | Aucune conséquence notable sur coût, délai ou qualité.
2 : Mineur | Écart absorbable sans révision du planning ni du budget.
3 : Modéré | Retard ou surcoût gérable avec les réserves du projet.
4 : Majeur | Dépassement significatif de délai, de budget ou de qualité.
5 : Critique | Remet en cause l'objectif, le budget ou le délai du projet.
Code couleur de la criticité (probabilité x impact)
Criticité de 1 à 6 | Risque mineur : suivi de routine.
Criticité de 7 à 12 | Risque significatif : mesures de réduction actives, suivi rapproché.
Criticité de 13 à 25 | Risque majeur : action immédiate, information du maître d'ouvrage.

## Registre
ID | Description du risque | Catégorie | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité | Stratégie | Mesures | Responsable | Échéance | Statut
1 | Pollution du terrain découverte lors des fouilles (hydrocarbures, métaux lourds) | technique | 3 | 4 |  | réduire | Diagnostic géotechnique complémentaire, filière d'évacuation agréée, provision budgétaire dédiée | Direction des travaux | 30.09.2026 | ouvert
2 | Faillite d'un sous-traitant clé en cours de chantier (étanchéité) | financier | 3 | 5 |  | transférer | Garantie bancaire d'exécution exigée, clause de résiliation immédiate, second sous-traitant identifié en réserve | Chef de projet | 31.12.2026 | ouvert
3 | Retard d'obtention du permis de construire (opposition ou complément d'instruction) | juridique | 4 | 4 |  | réduire | Dossier de mise à l'enquête complet et anticipé, contact préalable avec la commune, marge de planning intégrée | Chef de projet | 15.10.2026 | en cours
4 | Hausse du prix de l'acier d'armature entre la soumission et l'exécution | financier | 4 | 3 |  | réduire | Clause de renchérissement dans les contrats CFC 211-214, suivi des indices KBOB, commande anticipée des lots sensibles | Chef de projet | 31.01.2027 | ouvert
5 | Opposition de voisinage lors de la mise à l'enquête publique | juridique | 3 | 3 |  | réduire | Séance d'information préalable des riverains, adaptation du projet sur les points sensibles (gabarit, accès chantier) | Chef de projet | 30.09.2026 | en cours
6 | Défaut de coordination entre corps de métier CVSE lors du montage des faux-plafonds | technique | 2 | 2 |  | réduire | Séances de coordination technique hebdomadaires, plans de synthèse validés avant exécution | Direction des travaux | 28.02.2027 | ouvert
7 | Non-respect du délai d'exécution du gros œuvre | planning | 3 | 4 |  | réduire | Planning détaillé avec jalons intermédiaires, pénalités contractuelles, suivi hebdomadaire de l'avancement réel | Direction des travaux | 31.03.2027 | ouvert
8 | Découverte de vestiges archéologiques lors des fouilles | technique | 1 | 5 |  | accepter | Provision de délai et de budget, coordination anticipée avec le service cantonal d'archéologie | Maître d'ouvrage | 31.10.2026 | ouvert
9 | Litige sur des travaux en régie exécutés sans bon de commande signé | juridique | 2 | 2 |  | réduire | Procédure stricte de validation des régies, bons signés avant exécution, contrôle mensuel | Chef de projet | 15.06.2026 | clos
10 | Pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur le marché romand | planning | 4 | 3 |  | transférer | Contrats-cadres avec plusieurs entreprises, planning phasé pour lisser la charge, recours ponctuel à l'intérim spécialisé | Direction des travaux | 31.03.2027 | en cours
11 | Dépassement de budget sur les travaux spéciaux (fondations spéciales) | financier | 3 | 4 |  | réduire | Étude géotechnique préalable renforcée, provision pour risques CFC 2, validation des devis complémentaires par le MO | Chef de projet | 30.11.2026 | ouvert
12 | Sinistre lors du transport ou du grutage d'éléments préfabriqués | technique | 2 | 3 |  | réduire | Plan de levage validé par un ingénieur, assurance transport dédiée, zone de grutage balisée et sécurisée | Direction des travaux | 31.08.2026 | clos

## Matrice
Nombre de risques NON CLOS par croisement probabilité (lignes) x impact (colonnes)
| Probabilité \ Impact | Impact 1 | Impact 2 | Impact 3 | Impact 4 | Impact 5
Probabilité 1
Probabilité 2
Probabilité 3
Probabilité 4
Probabilité 5